ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2016 г.                                                                                   № 2-18

сл. Родионово-Несветайская

О Перспективном плане работы Территориальной избирательной комиссии Родионово-Несветайского района на период полномочий 2016-2021 гг.

Рассмотрев проект Перспективного плана работы Территориальной избирательной комиссии Родионово-Несветайского района на период полномочий 2016-2021 гг., в целях обеспечения конституционных прав и свобод избирателей на территории Родионово-Несветайского района, совершенствования системы правового просвещения участников избирательного процесса, повышения профессионального уровня организаторов выборов и референдумов, в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областным законом от 25 октября 2002 г.  № 276-ЗС «О территориальных избирательных комиссиях Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия Родионово-Несветайского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Перспективный план работы Территориальной избирательной комиссии Родионово-Несветайского района на период полномочий 2016-2021 гг. (прилагается).

2.Разрешить председателю территориальной избирательной комиссии изменять установленные сроки выполнения мероприятий либо исключать мероприятие из Плана с последующим уведомлением об этом членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

3.Контроль за выполнением перспективного плана возложить на секретаря комиссии Е.Н.Воронину.

Председатель комиссии                                               М.В.Золотухина

Секретарь комиссии                                                     Е.Н.Воронина

Приложение

к постановлению Территориальной избирательной комиссии

Родионово-Несветайского района

Ростовской области

от 26 мая 2016 г.  № 2-18

Перспективный план

работы Территориальной избирательной комиссии

Родионово-Несветайского района Ростовской области

на период полномочий 2016 – 2021 годы

I. Основные направления деятельности

Реализация мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выборов Президента Российской Федерации, выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области, выборов Губернатора Ростовской области, организация подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов сельских поселений на территории Родионово-Несветайского района  в период 2016-2020 гг.

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов и референдумов, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий.

Формирование составов и резерва составов участковых избирательных комиссий.

Взаимодействие с местными отделениями политических партий, иными общественными объединениями по вопросам их участия в выборах, участия в формировании составов участковых избирательных комиссий и их резерва.

Взаимодействие с государственными органами власти,  органами местного самоуправления по вопросам организации и подготовки проведения выборов.

Взаимодействие с органами регистрационного учета Родионово-Несветайского района по вопросам осуществления регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Родионово-Несветайского района. Участие в работе комиссии по совершенствованию организации регистрации (учета) избирателей, участников референдума. Ведение Регистра избирателей, участников референдума в Родионово-Несветайского  районе.

Взаимодействие со средствами массовой информации и использование Интернет-ресурсов в целях обеспечения открытости и гласности избирательного процесса, освещения деятельности территориальной избирательной комиссии.

Совершенствование системы профессиональной подготовки организаторов выборов, технологии правового обучения участников избирательного процесса, повышение их общей и профессиональной правовой культуры.

Проведение информационно-разъяснительной работы среди избирателей Родионово-Несветайского района по повышению уровня правовой культуры избирателей.

Совершенствование работы с молодежью района, направленной на развитие молодежного интереса к процессу организации и проведения выборов, участия молодежи в работе избирательных комиссий, повышение уровня доверия к выборам и референдумам.

Организация финансового обеспечения муниципальных выборов.

Укрепление материально-технической базы комиссий и избирательных участков на территории Родионово-Несветайского района.

II. Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| - Обеспечение функционирования и полномочий избирательной комиссии. Организационно-методическое обеспечение деятельности комиссии |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и принятие планов мероприятий по различным направлениям деятельности территориальной избирательной комиссии | Весь период |  | Золотухина М.В., председатель комиссии |
| 1.2 | Изучение опыта работы территориальных избирательных комиссий по всем направлениям деятельности ТИК в межвыборный и выборный периоды | Весь период |  | Золотухина М.В., председатель комиссии |
| 1.3 | Подготовка методических материалов и учебно-образовательных программ для различных категорий участников избирательного процесса | Весь период |  | Золотухина М.В., председатель комиссии |
| 1.4 | Мониторинг и изучение изменений в избирательном законодательстве | Весь период |  | Золотухина М.В., председатель комиссии |
| 1.5 | Мониторинг электоральной активности избирателей по итогам избирательных компаний | Весь период |  | Батагов Ю.В. - член комиссии |
| 1.6 | Оказание организационной и методической помощи участковым избирательным комиссиям в ходе подготовки и проведения избирательных кампаний | Период подготовки и проведения выборов |  | Батагов Ю.В., Косинова И.В.. Отроков О.Ю., Павлицкий И.В., Рожко А.А. Щурова Ю.В. - члены комиссии |
| 1.7 | Оказание организационной и методической помощи в подготовке и проведении мероприятий по повышению уровня правовой культуры избирателей района отделу культуры, отделу образования, администрациям муниципальных образований района | Весь период |  | Моспан В.Н. – заместитель председателя комиссии, Косинова И.В. – член комиссии |
| 1.8 | Реализация мероприятий по формированию составов участковых избирательных комиссий | Январь – февраль 2018 г. |  | Моспан В.Н. – заместитель председателя комиссии |
| 1.9 | Реализация мероприятий по изменению кадрового состава участковых комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий | Весь период |  | Золотухина М.В., председатель комиссии |
| 1.10 | Участие в конкурсах, проводимых ИКРО среди территориальных избирательных комиссий на лучшую организацию работы по отдельным направлениям их деятельности | Весь период |  | Золотухина М.В., председатель комиссии |
| 1.11 | Подготовка справок, информации, планов, отчетов в соответствии с регламентом, утвержденным Избирательной комиссией Ростовской области | Весь период |  | Золотухина М.В., председатель комиссии |
| 1.12 | Составление описей дел постоянного срока хранения | Апрель |  | Масуренко И.Л.- инспектор комиссии |
| 1.13 | Экспертиза и комплектование архивных документов территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий для передачи на постоянное хранение в муниципальный архив | Весь период |  | Масуренко И.Л.- инспектор комиссии |
| 1.14 | Комплектование дел временного срока хранения | Весь период |  | Воронина Е.Н. -секретарь комиссии, Масуренко И.Л.- инспектор комиссии |
| 1.15 | Работа по ведению и пополнению библиотечного фонда территориальной комиссии | Весь период |  | Масуренко И.Л.- инспектор комиссии |
| 1.16 | Взаимодействие с местными отделениями политических партий, иными общественными объединениями по вопросам их участия в выборах, участия в формировании составов участковых избирательных комиссий и их резерва | Весь период |  | Золотухина М.В., председатель комиссии |
| 1.17 | Актуализация территориального фрагмента базы данных регистра избирателей, участников референдума, формирование и передача в Избирательную комиссию Ростовской области изменений территориального фрагмента базы данных | Январь, апрель, июль, октябрь |  | Иванов А.А. – системный администратор |
| 1.18 | Обработка сведений о гражданах РФ, поступающих средствами ГАС «Выборы» | Весь период |  | Иванов А.А. – системный администратор |
| 1.19 | Осуществление автоматизированного контроля данных, содержащихся в базе регистра избирателей, на наличие некорректных сведений, повторяющихся записей | Весь период |  | Иванов А.А. – системный администратор |
| 1.20 | Прием, передача информации по электронной почте ГАС «Выборы», электронной почте «Интернет» | Весь период |  | Иванов А.А. – системный администратор, Масуренко И.Л.- инспектор комиссии |
| 1.21 | Исполнение регламентов использования задач «Агитация», «Контроль избирательных фондов», «Кадры» | Весь период |  | Иванов А.А. – системный администратор |
| 2. Организация обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение уровня подготовки членов территориальной избирательной комиссии | Весь период |  | Золотухина М.В., председатель комиссии |
| 2.2 | Участие в обучающих областных семинарах Избирательной комиссии Ростовской области с руководителями территориальных избирательных комиссий | По плану ИКРО |  | Золотухина М.В., председатель комиссии, Масуренко И.Л.- инспектор комиссии, Иванов А.А. – системный администратор |
| 2.3 | Организация обучения руководителей и членов участковых избирательных комиссий | Два раза в год |  | Золотухина М.В., председатель комиссии |
| 2.4 | Организация и проведение обучающих семинаров руководителей и членов участковых избирательных комиссий по видам выборам | Период подготовки и проведения выборов |  | Моспан В.Н. – заместитель председателя комиссии |
| 2.5 | Организация и проведение обучающих семинаров по вопросам избирательного права и избирательного процесса для представителей политических партий, иных общественных объединений, кандидатов, доверенных лиц кандидатов и политических партий, наблюдателей | Период подготовки и проведения выборов |  | Золотухина М.В., председатель комиссии |
| 2.5 | Содействие в организации обучения членов участковых избирательных комиссий в Учебном центре организаторов выборов | Период учебной сессии |  | Золотухина М.В., председатель комиссии |
| 2.6 | Разработка и совершенствование учебных программ и планов обучения | Весь период |  | Золотухина М.В., председатель комиссии |
| 2.7 | Подготовка и совершенствование методических материалов для обеспечения проведения занятий: обновление лекций, сценариев деловых игр, практических занятий, тестов | Весь период |  | Золотухина М.В., председатель комиссии |
| 2.8 | Организация обучения резерва состава участковых избирательных комиссий | Межвыборный период |  | Моспан В.Н. – заместитель председателя комиссии |
| 2.9 | Подготовка и размещение на сайте ТИК информации о ходе учебного процесса | Весь период |  | Масуренко И.Л.- инспектор комиссии |
| 2.10 | Организация и проведение мероприятий по разъяснению избирателям законодательства о выборах, процедуры голосования | Период подготовки и проведения выборов |  | Моспан В.Н. – заместитель председателя комиссии |
| 2.11 | Организация и проведение семинаров для представителей внутренних дел | Период подготовки и проведения выборов |  | Золотухина М.В.- председатель комиссии |
| 3. Информационно-разъяснительная деятельность |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация планов информационно-разъяснительной деятельности комиссии | Весь период | Золотухина М.В. -председатель комиссии |  |
| 3.2 | Взаимодействие со средствами массовой информации по информированию и правовому просвещению избирателей | Весь период | Золотухина М.В.- председатель комиссии |  |
| 3.3 | Разъяснение избирательного законодательства в средствах массовой информации, опубликование материалов по вопросам избирательного права | Весь период | Золотухина М.В.- председатель комиссии |  |
| 3.4 | Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям в реализации мероприятий информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения федеральных, региональных и муниципальных избирательных кампаний. | период подготовки и проведения выборов | Моспан В.Н. – заместитель председателя комиссии, Косинова И.В. – член комиссии |  |
| 3.5 | Регулярное информационное наполнение Интернет-страницы территориальной избирательной комиссии | Весь период | Масуренко И.Л.- инспектор комиссии, Иванов А.А. – системный администратор |  |
| 3.6 | Направление информационных блоков на сайт Избирательной комиссии Ростовской области | Весь период | Иванов А.А. – системный администратор |  |
| 3.7 | Информирование избирателей в социальных сетях Интернета | Весь период | Золотухина М.В. -председатель комиссии |  |
| 3.8 | Взаимодействие с отделом культуры администрации Родионово-Несветайского района, учреждениями культуры по вопросам организации правового обучения и повышения правовой культуры молодежи | Весь период | Косинова И.В. – член комиссии |  |
| 3.9 | Взаимодействие с отделом образования администрации, общеобразовательными учреждениями Родионово-Несветайского района по вопросам организации правового обучения и повышения правовой культуры молодежи | Весь период | Моспан В.Н. – заместитель председателя комиссии |  |
| 3.10 | Взаимодействие с администрациями муниципальных образований, органами молодежного самоуправления Родионово-Несветайского района по вопросам организации правового обучения и повышения правовой культуры молодежи | Весь период | Золотухина М.В. -председатель комиссии |  |
| 3.11 | Организация районных этапов областных олимпиад, проводимых Избирательной комиссией Ростовской области для молодых и будущих избирателей | По плану ИКРО | Косинова И.В. – член комиссии |  |
| 3.12 | Оказание содействия в проведении выборов органов школьного самоуправления в образовательных учреждениях района | в период проведения выборов | Золотухина М.В.- председатель комиссии |  |
| 3.13 | Мероприятия по популяризации сайтов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Ростовской области, ТИК | Весь период | Золотухина М.В. -председатель комиссии |  |
| 3.14 | Распространение методических материалов, учебных пособий, сборников документов по вопросам избирательного права | Весь период | Моспан В.Н. – заместитель председателя комиссии |  |
| 3.15 | Разработка и изготовление информационных материалов для избирателей в период муниципальных избирательных кампаний | Период подготовки и проведения выборов |  |  |
| 3.16 | Разработка и проведение выставочных мероприятий по электоральной тематике и истории выборов, в том числе передвижных выставок | Весь период | Косинова И.В. – член комиссии |  |
| 3.17 | Оформление информационных стендов по избирательной тематике | Весь период | Масуренко И.Л. – инспектор комиссии |  |
| 3.18 | Участие в работе информационных групп администрации Родионово-Несветайского района для разъяснения населению законодательства о выборах | Весь период | Золотухина М.В.- председатель комиссии |  |
| 4. Мероприятия по укреплению материально-технической базы |  |  |  |  |
| 4.1 | Взаимодействие с администрацией района по реализации положений постановления Администрации района «О содействии избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов» | Период подготовки и проведения выборов. |  | Золотухина М.В.- председатель комиссии |
| 4.2 | Ведение паспортов избирательных участков | Весь период |  | Масуренко И.Л.- инспектор комиссии |
| 4.3 | Контроль за сохранностью технологического оборудования, находящегося на ответственном хранении на избирательных участках | Весь период |  | Золотухина М.В. -председатель комиссии |
| 4.4 | Взаимодействие с главами администраций муниципальных образований по вопросам подготовки, обеспечения и готовности помещений для работы участковых комиссий и помещений для голосования | Период подготовки и проведения выборов |  | Золотухина М.В., председатель комиссии |
| 4.5 | Контроль за обеспеченностью технологическим оборудованием избирательных участков в соответствии с нормами, предусмотренными избирательным законодательством | С начала работы участковой комиссии |  | Рожко А.А. – член комиссии |
| 4.6 | Взаимодействие с главами администраций муниципальных образований по выделению специальных мест для размещения печатных агитационных материалов в период подготовки и проведения избирательной кампании | В период избирательной кампании не позднее, чем за 30 дней до дня голосования |  | Моспан В.Н. – заместитель председателя комиссии |
| 4.7 | Принятие мер по приобретению для комиссии оргтехники, позволяющей обеспечить надлежащую деятельность комиссии | Весь период |  | Золотухина М.В.- председатель комиссии |
| 4.8 | Мероприятия по своевременному списанию изношенного приобретению необходимого технологического оборудования | Весь период |  | Золотухина М.В.- председатель комиссии |
| 5. Подготовка и проведение выборов |  |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | Сентябрь 2016 г. |  | Золотухина М.В.- председатель комиссии |
| 5.2 | Подготовка и проведение выборов депутатов представительных органов Барило-Крепинского, Большекрепинского, Болдыревского, Кутейниковского, Родионово-Несветайского сельских поселений Родионово-Несветайского района | Сентябрь 2016 г. |  | Золотухина М.В.- председатель комиссии |
| 5.3 | Подготовка и проведение выборов депутатов представительных органов Волошинского сельского поселения Родионово-Несветайского района | Сентябрь 2017 г. |  | Золотухина М.В.- председатель комиссии |
| 5.4 | Подготовка и проведение выборов Президента Российской Федерации | Март 2018 г. |  | Золотухина М.В.- председатель комиссии |
| 5.5 | Подготовка и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области | Сентябрь 2018 г. |  | Золотухина М.В.- председатель комиссии |
| 5.6 | Подготовка и проведение выборов Губернатора Ростовской области | Сентябрь 2020 г. |  | Золотухина М.В.- председатель комиссии |